## Travaux
PROJET DE SAUVEGARDE ET DE VALORISATION DE LA BAIE DE COCODY ET DE LA LAGUNE EBRIE (PABC)
PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX
N° | Autorité Contractante | Intitulé du marché | Source de financement | Ligne budgetaire | Mode de passation | Entreprise attributaire | Montant estimé du marché | Montant réel du marché de base | Montant Avenant | Montant marché actualisé | MARCHE DE BASE |  |  | AVENANT |  |  | Date de signature de l'autorité Contractante | Date d'approbation Avenant | Date début marché | Date Fin marché | Observations
[7 empty] | (FCFA HT) | (FCFA HT) | (FCFA HT) | (FCFA HT) | Date ANO DGMP | Date ANO Bailleur | Date d'approbation | Date ANO DGMP | Date ANO Bailleur | Date d'approbation
1 | MEER/UG-PABC | TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU PONT DE COCODY (CRBC) : Avenant N°2 | BID | 2341 | Gré à gré | CRBC | 110000000000 | 77441179457 | 20000000000 | 97441179457 | 2018-11-08 | 2019-01-03 | 2019-02-28 | A déterminer |  | A déterminer | 2019-12-20 | 2021-12-28 | A déterminer | A déterminer | Dossier Transmis à la DGMP pour autorisation le 04/09/2023
2 | MEER/UG-PABC | TRAVAUX D'OUVERTURE DE L'EMBOUCHURE DU FLEUVE COMOÉ À GRAND BASSAM (SGTM) : Avenant N°1 | TRESOR | 2342 |  | SGTM | 32980000000 | 32978551331 | 4500000000 | 37478551331 |  | Sans Objet (SO) | SO | 2022-12-29 |  | 2023-03-20 | SO | SO | 2022-01-05 | 2023-04-30 | Avenant approuvé le 20/03/2023 (Os de notification de l'avenant signé et archivé)
3 | MEER/UG-PABC | TRAVAUX DE LA DEUXIÈME PHASE DU PABC (SGTM/ENSBTP) : Avenant N°2 | TRESOR | 2344 | AOI/Pré | SGTM | 29700000000 | 23909609300 | 3413393735 | 27323003035 | 2019-05-10 | 2019-05-20 | 2019-07-30 | A déterminer |  | A déterminer | 2019-07-30 | 2021-11-22 | A déterminer | A déterminer
4 | MEER/UG-PABC | TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES AU NIVEAU DU CARREFOUR DE L'INDENIE | TRESOR | 2344 | AOI | SGTM | 18507000000 | 21654416180 | 27000000000 |  | 2019-07-29 | 2019-10-09 | 2019-12-03 | A déterminer |  | A déterminer | 2019-12-03 |  | A déterminer | A déterminer | ANO de la DGMP sur la liste restreinte en date du 21/08/2023 reçu le 22/08/2023. En attente de la transmission du DAO ua FKDEA, DAO transmis le 10/10//2023 au service opérationnel
5 | MINEDD/UG-PABC | TRAITEMENT DES NUISANCES OLFACTIVES 1 (ENVIPUR): Avenant N°1 | TRESOR | 2344 | Gré à gré | ENVIPUR | 7000000000 | 5607826095 | 174926116 |  | 2019-09-06 | 2019-09-27 | 2019-10-16 | 2023-06-21 |  | A déterminer | 2019-10-16 |  | 2023-01-01 | 2023-04-01 | ANO de la DGMP reçu le 30/06/2023 ; en attente de la signature du MINEDD (Dossier transmis le 26/07/2023)
6 | MEER/UG-PABC | TRAITEMENT DES NUISANCES OLFACTIVES 2 (nouveau contrat) ENVIPUR | TRESOR | 2344 | Gré à gré | ENVIPUR | 4000000000 | 2162198365 | 350000000 | 2512198365 |  | SO | 2019-12-19 | A déterminer |  | A déterminer | 2019-12-19 | SO | A déterminer | A déterminer | En attente de la transmission de la demande d'autorisation de passer marché de gré à gré à la DGMP.
7 | MEER/UG-PABC | TRAVAUX DE PLANTING D'ARBRE D'ASSAINISSEMENT ET DE RETENTION DES APPORTS SOLIDES DE LA COULEE VERTE DU BANCO (SODEFOR/CERCIS) : Avenant N°3 | BID | 2344 | AON | SODEFOR / CERCIS | 1700000000 | 2480659700 | 2700000000 |  | 2019-04-18 | 2019-05-29 | 2019-06-27 | 2023-05-09 |  | A déterminer | 2019-06-27 | SO | A déterminer | A déterminer | Suite à l'ANO de la DGMP en date du 09/05/2023 le dossier à été transmis à l'ANO de la BID (Dossier transmis le 05/06/2023)
8 | MEER/UG-PABC | TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU CARREFOUR DE L'INDÉNIÉ (SGTM) : Avenant N°2 | BID | 2351 | Gré à gré | SGTM | 479609447 | 479609447 | 1000000000 |  | 2019-07-08 | N/A | 2019-10-07 | A déterminer |  | A déterminer | 2019-10-07 | SO | A déterminer | A déterminer
9 | MEER/UG-PABC | TRAVAUX DE DEMOLITION DES BATISSES SITUEES DANS L'EMPRISE DE LA COULEE VERTE | TRESOR | 2342 | Gré à gré | GE CO TP-CI | 456572458 | 456572458 | 5000000 |  | 2019-07-08 | N/A | 2019-11-14 | 2023-03-27 |  | 2023-03-11 | 2019-11-14 | SO | 2023-05-29 | 2023-05-31 | Dossier finanilser et archivé
10 | MEER/UG-PABC | COULLE VERTE 2 |  |  | Gré à gré |  | 195603500 | 195603500 |  |  | 2019-03-28 | N/A | 2019-11-14 |  |  |  | 2019-11-14 | SO
11 | MEER/UG-PABC | TRAITEMENT DES NUISANCES OLFACTIVES (MARCORY-COCODY) | TRESOR | 2342 | Gré à gré | VEOLIA | 100899865 | 100899865 | 500000000 | SO | 2019-03-28 | N/A | 2019-12-30 | 2023-04-11 |  | 2023-08-03 | 2019-12-30 | SO | A déterminer | A déterminer | Dossier finanilser et archivé
12 | MEER/UG-PABC | PROJET DE DEPOLUTION DES BAIES LAGUNAIRES A COCODY ET ANOUMABO PAR BIO-SOLUTIONS NATURELLES-PHASE PILOTE (GREENCELL) | TRESOR | 2343 | Gré à gré | GREENTECH | 77541630 | 77541630 | 261766856 | SO | 2020-05-27 | SO | 2020-07-22 | A déterminer |  | A déterminer | 2020-07-22 | SO | A déterminer | A déterminer | ANO de la DGMP reçu le 06/07/2023. Contrat à été resigné par l'attributaire le 30/09/2023. En Attente de la signature du Coordonnateur (ancienne signature 28/07/2023)
14 | MEER/UG-PABC | AUDIT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES COURANT FORT, ASSISTANCE A LA RECEPTION PROVISOIRE DES INSTALLATION EECTRIQUES ET NOUS ASSISTE PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE DU PONT ALASSANE OUATTARA | TRESOR | 2119 | Gré à gré | SOCOTEC | 625273255 | [13 empty] | Transmis à la DGMP pour ANO le
15 | MINASS/UG-PABC |  | ETAT |  | Gré à gré | SGTM | 1785177500 | 1785177500 | SO | SO | 2020-06-18 | N/A | 2020-08-11 | SO |  |  | 2020-08-11 | SO | 2020-12-14 |  | Avenant de prolongation de delais à faire
16 | MEER/UG-PABC |  | Fonds Koweitien / ETAT |  | AOI |  | 27000000000 |  |  | 0 | SO | SO | [5 empty] | SO | 2022-11-01 |  | En attente de finalisation du DAO
17 | A déterminer | ENTRETIEN ET DRAGAGE COMPLEMENTAIRE | TRESOR | 2342 | Gré à gré | A déterminer | 1099453434 | A déterminer | SO | SO | 2024-03-15 | SO | 2024-04-15 | SO | SO | SO | A déterminer | A déterminer | 2024-05-15 | 2024-12-31
18 | A déterminer | MISE EN PLACE DE DROMES A GRAND-BASSAM POUR LA RETENTION DES VEGETAUX AQUATIQUES | TRESOR | 2342 | Gré à gré | A déterminer | 705000000 | A déterminer | SO | SO | 2024-03-15 | SO | 2024-04-15 | SO | SO | SO | A déterminer | A déterminer | 2024-05-15 | A déterminer
19 | A déterminer | DEPOLLUTION DU PLAN D’EAU DE LA BAIE DE COCODY ET DU CANAL D’ANOUMABO PAR APPORT DE BACTERIES (PHASE PILOTE) | TRESOR | 2344 | Gré à gré | A déterminer | 412000000 | A déterminer | SO | SO | 2024-03-20 | SO | 2024-04-22 | SO | SO | SO | A déterminer | A déterminer | 2023-04-30 | 2024-12-31
20 | A déterminer | TRAITEMENT DES NUISANCES OLFACTIVES - BAIE DE COCODY | TRESOR | 2344 | Gré à gré | A déterminer | 400000000 | A déterminer | SO | SO | 2024-04-02 | SO | 2024-04-30 | SO | SO | SO | A déterminer | A déterminer | 2024-05-06 | 2024-12-31
21 | A déterminer | TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES AU NIVEAU DU CARREFOUR DE L'INDENIE | BAILLEUR/TRESOR | 2344 | AOI | A déterminer | 22000000000 | A déterminer | SO | SO | 2024-05-22 | 2024-06-07 | 2024-08-01 | SO | SO | SO | A déterminer | A déterminer | 2024-08-12 | 2026-02-02
22 | A déterminer | EXTENSION DE LA COULEE VERTE DU BANCO ET RECONQUETE DES LITS MOYENS / MAJEURS | TRESOR | 2344 | Gré à gré | A déterminer | 350000000 | A déterminer | SO | SO | 2024-03-11 | 2024-04-11 | 2024-05-13 | SO | SO | SO | A déterminer | A déterminer | 2024-06-13 | 2024-12-31
23 | A déterminer | TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT DE LA BAIE | TRESOR | 2344 | AOI | A déterminer | 300000000 | A déterminer | SO | SO | 2024-03-11 | 2024-04-11 | 2024-05-13 | SO | SO | SO | A déterminer | A déterminer | 13/0/2024 | 2024-12-31
24 | A déterminer | CONSTRUCTION DE LA BRETELLE 9BIS ENTRE LE GIRATOIRE ET FRATERNITE MATIN | TRESOR | 2351 | Gré à gré | A déterminer | 400000000 | A déterminer | SO | SO | 2024-05-22 | 2024-06-21 | 2024-07-22 | SO | SO | SO | A déterminer | A déterminer | 2024-08-22 | A déterminer
25 | A déterminer | CONSTRUCTION DE VOIES ANNEXES | TRESOR | 2351 | Gré à gré | A déterminer | 400000000 | A déterminer | SO | SO | 2024-05-22 | 21/0/2024 | 2024-07-22 | SO | SO | SO | A déterminer | A déterminer | 2024-08-22 | A déterminer
26 | A déterminer | RENFORCEMENT DE L'ECLAIRAGE DES VOIES DU CARREFOUR DE L'INDENIE | TRESOR | 2351 | A déterminer | A déterminer | 307280566 | A déterminer | A déterminer | A déterminer | A déterminer | A déterminer | A déterminer | A déterminer | A déterminer | A déterminer | A déterminer | A déterminer | A déterminer | A déterminer
27 | A déterminer | TRANSFERTS AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES NON LUCRATIFS | BAILLEUR/TRESOR | 64430000 | A déterminer | A déterminer | 10427987890 | A déterminer | A déterminer | A déterminer | A déterminer | A déterminer | A déterminer | A déterminer | A déterminer | A déterminer | A déterminer | A déterminer | A déterminer | A déterminer
28 | A déterminer | SUBVENTION D'EQUILIBRE- PERSONNEL | BAILLEUR/TRESOR | 63910000 | A déterminer | A déterminer | 612871000 | A déterminer | A déterminer | A déterminer | A déterminer | A déterminer | A déterminer | A déterminer | A déterminer | A déterminer | A déterminer | A déterminer | A déterminer | A déterminer
29 | A déterminer | SUBVENTION D'EQUILIBRE- ACHAT DE BIENS ET SERVICES | BAILLEUR/TRESOR | 63920000 | A déterminer | A déterminer | 469774279 | A déterminer | A déterminer | A déterminer | A déterminer | A déterminer | A déterminer | A déterminer | A déterminer | A déterminer | A déterminer | A déterminer | A déterminer | A déterminer
|  | Recapitulatif | [5 empty] | 169329844828 | 59905086707 | 164754932188

## Biens et Services
PROJET DE SAUVEGARDE ET DE VALORISATION DE LA BAIE DE COCODY ET DE LA LAGUNE EBRIE (PABC)
PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE BIENS ET SERVICES : ANNEE 2024
[14 empty] | Date de la signature du contrat |  | Date de l'éxécution du contrat
N° | Ligne budgétaire | Objet du marché | Montant | Source de financement | Structure en charge de la description des besoins | Mode d'acquisition | Date sollicitation des factures | Date réception des factures/offres | Date d'ouverture (ouverture, analyse et attribution concomittament) | Date de soumission au Bailleur | ANO du Bailleur | Transmission du dossier au Contrôleur Financier (CF) | Visa du CF | Attributaire | Autorité contractante | Début | Fin
1 | 2131 | CONCEPTION DE SYSTEMES D'ORGANISATION-PROGICIELS (ACQUISITIONS DE LOGICIELS SAGE) | 48000000 | ETAT | UG-PABC | PSL | 2024-03-01 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | NON APPLICABLE (NA) | NA | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-05-15
2 | 2213 | CONSTRUCTION DE CLÔTUIRES | 29500000 | ETAT | UG-PABC | PSC | 2024-03-04 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | NA | NA | 2024-03-26 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-05-05
3 | 2310 | BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS À USAGE DE BUREAU (TRAVAUX AMENAGEMENT DES LOCAUX) | 29500000 | ETAT | UG-PABC | PSC | 2024-03-09 | 2024-04-12 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | NA | NA | 2024-05-04 | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 2024-05-13 | 2024-05-14
4 | 2339 | AUTRES BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS À USAGE DE TECHNIQUE (ACQUISITION DE CONTENEURS) | 29000000 | ETAT | UG-PABC | PSC | 2024-03-11 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | NON APPLICABLE (NA) | NA | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-05-12
5 | 2355 | RÉSEAUX TÉLÉPHONIQUES ET DE TÉLÉCOMMUNICATION (CABLAGE RESEAUX ET INFORMATIQUE) | 29000000 | ETAT | UG-PABC | PSC | 2024-03-01 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | NON APPLICABLE (NA) | NA | 2024-03-23 | 2024-03-30 | 2024-03-31 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-05-02
6 | 2411 | MOBILIER ET MATÉRIEL DE BUREAU (AUTRE QU'INFORMATIQUE) | 45000000 | ETAT | UG-PABC | PSL | 2024-03-11 | 2024-04-13 | 2024-04-13 | NON APPLICABLE (NA) | NA | 2024-04-20 | 2024-04-27 | 2024-04-28 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-30
7 | 2421 | MATÉRIEL INFORMATIQUE | 29000000 | ETAT | UG-PABC | PSC | 2024-03-08 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | NA | NA | 2024-03-18 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-04-10
8 | 2432 | VOITURES DE SERVICE OU DE LIAISON | 430000000 | ETAT | UG-PABC | Exemptée de marché | 2024-03-05 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | NON APPLICABLE (NA) | NA | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-05-06
9 | 2433 | VÉHICULES À 2 ROUES ET TRICYCLES | 5000000 | ETAT | UG-PABC | PSD | 2024-03-05 | 2024-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-05-06
10 | 2449 | AUTRES MATÉRIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES (ACQUISITION GPS, DETECTEURS DE GAZ, ETC.) | 29000000 | ETAT | UG-PABC | PSC | 2024-03-18 | 2024-04-02 | 2024-04-02 |  |  | 2024-04-09 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 2024-05-19
11 | 2537 | MATÉRIEL DE TRANSPORT FLUVIAL OU MARITIME (ACQUISITION DE ZODIACS) | 300000000 | ETAT | UG-PABC | Exemptée de marché | 2024-05-24 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | NA | NA | 2024-06-07 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2024-06-17 | 2024-06-11 | 2024-07-10
12 | 6011 | ACHATS DE PETITS MATÉRIELS, FOURNITURES DE BUREAU ET DOCUMENTATION | 29500000 | ETAT | UG-PABC | PSC | 2024-04-20 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | NA | NA | 2024-05-04 | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-25
13 | 6012 | ACHATS DE CARBURANTS ET LUBRIFIANTS | 85000000 | ETAT | UG-PABC | Exemptée de marché | 2024-03-01 | 2024-04-05 | NA | NA | NA | #VALUE! | #VALUE! | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 2024-05-05 | 2024-12-31
12 | 6014 | ACHATS DE FOURNITURES ET CONSOMMABLES POUR LE MATÉRIEL INFORMATIQUE | 45000000 | ETAT | UG-PABC | PSL | 2024-07-15 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | NA | NA | 2024-07-26 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2024-08-12
13 | 6015 | ACHATS DE PETITS MATÉRIELS ET FOURNITURES TECHNIQUES | 29500000 | ETAT | UG-PABC | PSC | 2024-07-12 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | NA | NA | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2024-08-09
14 | 6019 | AUTRES ACHATS ET FOURNITURES | 29500000 | ETAT | UG-PABC | PSC | 2024-05-10 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | NA | NA | 2024-05-27 | 2024-06-03 | 2024-06-01 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-07-03
15 | 6052 | ABONNEMENTS ET CONSOMMATION D'EAU | 7000000 | ETAT | UG-PABC |  | 2024-01-01 | NA | NA | NA | NA | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
16 | 6053 | ABONNEMENTS ET CONSOMMATION D'ÉLECTRCITÉ | 25000000 | ETAT | UG-PABC |  | 2024-01-01 | NA | NA | NA | NA | NA | 2024-05-16 | 2024-05-18 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-07-20
17 | 6121 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES LOCAUX | 105000000 | ETAT | UG-PABC |  | 2024-02-02 | 2024-02-02 | NA | NA | NA | 2024-02-09 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | 2024-02-19 | 2024-07-01 | 2024-12-31
18 | 6127 | LOCATION DE VEHICULES | 15000000 | ETAT | UG-PABC |  | NA | NA | NA | NA | NA | bar: 2024-02-09 to 2024-12-31
19 | 6141 | ENTRETIEN DES LOCAUX (Y COMPRIS MATÉRIEL ET FOURNITURES D'ENTRETIEN) | 30000000 | ETAT | UG-PABC |  | 2024-12-16 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | NA | NA | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 2024-01-01 | 2024-12-31
20 | 6143 | ENTRETIEN DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES, CLIMATISEURS, SANITAIRES ET PLOMBERIE | 29500000 | ETAT | UG-PABC |  | 2024-12-16 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | NA | NA | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 2024-01-01 | 2024-12-31
21 | 6144 | ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES MOBILIERS ET MATÉRIELS INFORMATIQUES | 52000000 | ETAT | UG-PABC | Exemptée de marché | 2024-07-04 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | NA | NA | 2024-07-14 | 2024-07-21 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-08-23
22 | 6145 | ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES CENTRAUX TÉLÉPHONIQUES, TÉLÉPHONES, TÉLÉCOPIEURS ET MATÉRIEL DE TÉLÉCOMMUNICATION | 60000000 | ETAT | UG-PABC | Exemptée de marché | 2024-07-04 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | NA | NA | 2024-07-14 | 2024-07-21 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-08-23
23 | 6146 | ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES MOBILIERS ET MATÉRIELS (SAUF INFORMATIQUES) | 30000000 | ETAT | UG-PABC | Exemptée de marché | 2024-07-18 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | NA | NA | 2024-07-28 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2024-09-06
24 | 6147 | ENTRETIEN ET RÉPARATION DES VÉHICULES, PNEUMATIQUES | 70000000 | ETAT | UG-PABC | Exemptée de marché | NA | NA | NA | NA | NA | bar: 2024-07-28 to 2024-09-06
25 | 6149 | AUTRES DÉPENSES D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE | 320000000 | ETAT | UG-PABC | Exemptée de marché | 2024-07-18 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | NA | NA | 2024-07-28 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2024-09-06
26 | 6151 | ASSURANCE DES IMMEUBLES | 10000000 | ETAT | UG-PABC |  | 2024-01-02 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | NA | NA | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 2024-01-01 | 2024-12-31
27 | 6152 | ASSURANCES DES VÉHICULES AUTOMOBILES, VÉHICULES À 2 ROUES ET TRICYCLES | 30000000 | ETAT | UG-PABC |  | 2024-07-30 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | NA | NA | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2024-08-18 | 2024-08-19 | 2024-08-21
28 | 6181 | ABONNEMENTS ET CONSOMMATIONS DE TÉLÉPHONE, ET D'AUTRES TÉLÉCOMMUNICATIONS | 25000000 | ETAT | UG-PABC |  | 2024-01-02 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | NA | NA | 2024-01-12 | 2024-01-19 | 2024-01-20 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-22
29 | 6183 | ABONNEMENTS ET CONSOMMATIONS INTERNET | 15000000 | ETAT | UG-PABC |  | NA | NA | NA | NA | NA | bar: 2024-08-09 to 2024-08-21
| 6225 | SERVICE EXTERIEUR DE GARDIENNAGE | 66000000 | ETAT | UG-PABC |  | 2024-07-12 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | NA | NA
30 | 6229 | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE | 75000000 | ETAT | UG-PABC | Exemptée de marché | NA | NA | NA | NA | NA | bar: 2024-08-09 to 2024-08-21
46 |  | COUT TOTAL MARCHES | 2186000000
Formulas:
Date réception des factures/offres = [Date sollicitation des factures]+15
Date réception des factures/offres = +[Date sollicitation des factures]+7
NA = [Date réception des factures/offres]

## Consultants
PROJET DE SAUVEGARDE ET DE VALORISATION DE LA BAIE DE COCODY ET DE LA LAGUNE EBRIE (PABC)
PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE SERVICES ET CONSULTANTS
N° | Autorité Contractante | Objet de l'opération | Source de financement | Ligne budgetaire | Cabinet attributaire du marché | Montant estimé du marché/ HT | Montant réel du marché de base | Montant Avenant | Montant du marché actualisé | MARCHE DE BASE |  |  | AVENANT |  |  | Date début Marché | Date fin Marché | Observations
[6 empty] | (FCFA HT) | (FCFA HT) | (FCFA HT) | (FCFA HT) | Date ANO DMP | Date ANO Bailleur | Date d'approbation | Date ANO DGMP | Date ANO Bailleur | Date approbation
1 | MEER/UG-PABC | ETUDES, SUIVI ET CONTRÔLE DES TRAVAUX DE LA DEUXIÈME PHASE ET DE LA DEUXIÈME TRANCHE DU PABC (BNETD/CID) : Avenant N°1 | TRESOR | 2119 | BNETD/CID |  | 4599927329 | 1507500000 | 6107427329 | 2023-02-03 | N/A | 2023-05-22 |  | SO |  | 2019-02-01 | 2023-04-30
2 | MEER/UG-PABC | MAITRISE D'ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION DU PONT DE COCODY A ABIDJAN (PFO ARCHITECTE) : Contrat complémentaire | TRESOR | 2119 | PFO ARCHTECTE |  | 12589783000 | 950000000 | 13539783000 | 2023-07-21 | N/A | 2023-08-16 |  | 2022-05-18 |  | 2022-08-18 | 2023-06-30
3 | MEER/UG-PABC | SUIVI ET CONTRÔLE DES TRAVAUX DE L'OUVERTURE DE L'EMBOUCHURE DU FLEUVE COMOE A GRAND BASSAM (ARTELIA/ARTELIA CI) : Avenant N°1 | TRESOR | 2119 | Groupement ARTELIA EAU ET ENVIRONNEMENT/ARTELIA CI |  | 1200612281 | 280467649 | 1481079930 | 2022-12-28 | N/A | 2023-03-21 | 2021-07-07 | SO | 2021-08-25 | 2022-01-05 | 2023-04-30
5 | MINASS/UG-PABC | SUIVI ET CONTRÔLE DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE DEPOLLUTION ET DE NUISANCES OLFACTIVES | TRESOR | 2119 |  |  | N/A | 1200000000 | #VALUE! |  | N/A |  | SO | SO | SO
6 | MEER/UG-PABC | SUIVI ET CONTRÔLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU PONT DE COCODY (LCI/TEC4/YOOSHIN) : Avenant N°2 | BID | 2119 | LCI/TEC4/YOOSHIN |  | 2596281572 | 550000000 | 3146281572 | En attente de retransmission du dossier | N/A | A déterminer
7 | MEER/UG-PABC | ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE (MARCHICA MED) : Avenant N°3 | TRESOR | 2119 | MARCHICA MED |  | 2821428487 | -677866 |  | 2023-03-27 | N/A | A déterminer |  | SO
8 | MEER/UG-PABC | EPREUVE DE CHARGEMENT ET MESURE DE TENSIONS DES HAUBANS DU PONT DE COCDY | TRESOR | 2119 | LBTP |  | N/A | 150000000 | 454678200 | A déterminer | N/A | A déterminer |  | SO
9 | MINEDD/UG-PABC | RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR APPUI A LA CELLULE PASSATION DES MARCHES DU PABC | TRESOR | 6222 | SAVADOGO NOAGA |  | N/A | 16000000 | #VALUE! | N/A | N/A | A déterminer |  | SO |  | 2023-08-01 | 2024-03-31
10 | MINEDD/UG-PABC | RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUE DANS LE CADRE DES TRAVAUX D'OUVERTURE DE L'EMBOUCHURE DU FLEUVE COMOE A GRAND-BASSAM ET DES AMENAGEMENTS COTIERS ET LAGUNAIRES | TRESOR | 6222 | DJE KOUAME |  | N/A | 15000000 | #VALUE! | N/A | N/A | 01/08/203 | SO | SO | SO | 2023-08-01 | 2023-11-30
11 |  | RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L'ASSISTANCE TECHNIQUE ET LE CONSEIL DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA STEP | TRESOR | 6222 | GOORE BI EUSTACHE |  | N/A | 15000000 |  | N/A | N/A | 2023-03-16 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-06-30
12 |  | RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L'EVALUATION DU SYSTÈME COMTABLE ET APPUI A LA CELLULE FINANCES ET COMPTABILITE | TRESOR | 6222 | KAMBO YAO SERGE-JEROME |  | N/A | 12000000 |  | N/A | N/A | 2023-03-16 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-06-30
13 |  | RECONDUCTTION DU CONTRAT DU CONSULTANT POUR L'EVALUATION DU SYSTÈME COMTABLE ET APPUI A LA CELLULE FINANCES ET COMPTABILITE | TRESOR | 6222 | KAMBO YAO SERGE-JEROME |  | 12000000 | 12000000 |  |  |  | 2023-07-04 |  |  |  | 2023-07-01 | 2023-12-31
14 |  | RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L'ASSISTANCE ET CONSEIL DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU PONT A HAUBANS ET DE L'AMENAGEMENT DU CARREFOUR DE L'INDENIE | TRESOR | 6222 | OGA SESS EMMANUEL |  | N/A | 15000000 |  | N/A | N/A | 2023-03-16 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-06-30
15 |  | RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR UNE ASSISTANCE JURIDIQUE AU PABC | TRESOR | 6222 | KOUADIO YAO JACQUES ALPHONSE |  | N/A | 9000000 |  | N/A | N/A | 2023-03-16 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-06-30
16 |  | RECONDUCTION DU CONTRAT CONSULTANT INDIVIDUEL POUR UNE ASSISTANCE JURIDIQUE AU PABC | TRESOR | 6222 | KOUADIO YAO JACQUES ALPHONSE |  | 9000000 | 9000000 |  | N/A | N/A | 2023-07-10 |  |  |  | 2023-07-01 | 2023-12-31
17 |  | ACTUALISATION DE L'ETUDE TECHNIQUE, DU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES (DCE) et DE L'ETUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT (EIE) DE A STATION D'EPURATION DES EAUX USEES AU NIVEAU DU MONUMENT DES MARTYRS | TRESOR | 2119 | NOVEC |  |  | 134130069
18 |  | DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALE D'EAUX USEES, ET ETUDES DETAILLES DES TRAVAUX PRIORITAIRES POUR LA SAUVEGARDE ET LA VALORISATION DE LA BAIE DE COCODY | TRESOR | 2119 | SEURECA |  | N/A | 239785000 |  | 2023-02-03 | N/A | A déterminer |  |  |  | A déterminer | A déterminer
19 |  | SUIVI ET CONTRÔLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU PONT DE COCODY (LCI/TEC4/YOOSHIN) : Avenant N°2 | BID | 2119 | LCI/TEC4/YOOSHIN |  | 2596281572 | 550000000 |  | A determiner | A determiner | A déterminer
20 |  | ASSISTANCE À LA MAÎTRISE D'OUVRAGE DANS LE CADRE DES TRAVAUX DU PABC (MARCHICAMED) | TRESOR | 2119 | MARCHICA MED | 350000000 | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER
21 |  | ETUDES, SUIVI ET CONTRÔLE DES TRAVAUX (MAITRISE D'ŒUVRE DU BNETD) DU PABC (BNETD/CID) | TRESOR | 2119 | BNETD/CID | 309861953 | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER
22 |  | ETUDES SUR LA REHABILITATION DES BASSINS DE RETENTION DU LYCEE TECHNIQUE ET DE FRATERNITE MATIN | TRESOR | 2119 | A DETERMINER | 8000000 | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER
23 |  | ETUDES DES TRAVAUX D’ELARGISSEMENT DU BOULEVARD LAGUNAIRE | TRESOR | 2119 | A DETERMINER | 27000000 | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER
24 |  | SUIVI ET CONTRÔLE DES TRAVAUX DE LA STEP | BAILLEUR | 2119 | GULF CONSULT/LCI/SUEZ | 500000000 | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER
25 |  | ETUDE RELATIVE A L'OUVERTURE DE LA DIGUE DE KOUMASSI | TRESOR | 2119 | A DETERMINER | 330000000 | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER
26 |  | ETUDE RELATIVE A LA CONSTRUCTION DU BASSIN DE RETENTION DE BRACODY | TRESOR | 2119 | A DETERMINER | 70000000 | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER
27 |  | ETUDE RELATIVE A LA DEPOLLUTION DU PLAN D’EAU DE LA BAIE DE COCODY ET DU CANAL D’ANOUMABO ET DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES ET EAUX USEES | TRESOR | 2119 | A DETERMINER | 312000000 | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER
28 |  | Suivi et Contrôle des traitements de nuisances olfactives | TRESOR | 2119 | A DETERMINER | 50000000 | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER
29 |  | ASSISTANCE À LA MAÎTRISE D'OUVRAGE DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE LA STEP | TRESOR | 2119 | A DETERMINER | 350000000 | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER
30 |  | ETUDE POUR LA MISE EN PLACE DE DROMES (BARRAGES FLOTTANTS) A GRAND-BASSAM POUR LA RETENTION DES VEGETAUX AQUATIQUES | TRESOR | 2119 | A DETERMINER | 150000000 | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER
31 |  | ETUDES DE VOIRIES | TRESOR | 2119 | A DETERMINER | 300000000 | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER | A DETERMINER
Coût total Services Consultants | [5 empty] | 2756861953